## Backlog User Stories
ID | Epic | Phase | Titre | En tant que... | Je veux... | Afin de... | Critères d'acceptation | Priorité | Taille | Dépendances
US-00.1 | EP-00 Infrastructure | Phase 0 | Setup Repository Git | Développeur | un repository Git configuré avec la structure projet standard | commencer le développement de manière organisée | - Repository créé avec structure /backend, /frontend, /database, /scripts, /tests - .gitignore configuré - README.md avec architecture overview - CONTRIBUTING.md avec guide développeur | P0 - MUST | S (2h) | Aucune
US-00.2 | EP-00 Infrastructure | Phase 0 | Setup Environnement Dev Local | Développeur | un environnement de développement local (ex: Docker Compose) | démarrer la base de données et les services sans installation manuelle | - Environnement local fonctionnel (DB + admin tool) - Fichier .env.example avec variables nécessaires - Scripts start/stop - Documentation Quick Start | P0 - MUST | M (4h) | US-00.1
US-00.3 | EP-00 Infrastructure | Phase 0 | Migrations SQL - Schema Base de Données | Développeur | le schéma de base de données complet avec migrations versionnées | créer la structure de données nécessaire à l'application | - Migrations SQL créées pour les 14+ tables - Fichiers de rollback correspondants - Indexes créés pour la performance - Contraintes FK et CHECK - Scripts de migration up/down | P0 - MUST | L (12h) | US-00.2
US-00.4 | EP-00 Infrastructure | Phase 0 | Sécurité au niveau base de données (RLS ou équivalent) | Développeur | un mécanisme de sécurité au niveau données | garantir que chaque utilisateur ne voit que les données auxquelles il a droit | - Policies de sécurité sur les tables sensibles (users, assignments, certificates, notifications) - Tests de vérification : Admin voit tout, Collaborateur voit seulement lui-même - Career Manager voit ses collaborateurs uniquement | P0 - MUST | L (8h) | US-00.3
US-00.5 | EP-00 Infrastructure | Phase 0 | Seed Data Initiales | Développeur | des données initiales dans la base | tester l'application sans migrer l'Excel complet | - 1 Admin créé - 5 squads, 10 certifications test, 5 formations test - 3 utilisateurs test (Career Manager, Squad Lead, Collaborateur) - Script de chargement des seeds | P0 - MUST | S (3h) | US-00.4
US-00.6 | EP-00 Infrastructure | Phase 0 | Pipeline CI/CD | Développeur | un pipeline CI/CD automatique | valider automatiquement le code à chaque push | - Pipeline déclenché sur push/PR - Jobs : lint, tests, build (backend + frontend) - Validation des migrations - Badge status dans README | P1 - SHOULD | M (6h) | US-00.5
US-01.1 | EP-01 Authentification | Phase 1 - MVP | Structure Projet Backend | Développeur | la structure backend organisée selon les bonnes pratiques | développer l'API de manière maintenable | - Structure en couches : handlers, services, repositories, models, middleware - Configuration des dépendances - Fichier de configuration (.env) | P0 - MUST | M (4h) | US-00.3
US-01.2 | EP-01 Authentification | Phase 1 - MVP | Connexion Base de Données | Développeur | une connexion fonctionnelle à la base de données | interagir avec les données persistantes | - Connexion configurée via variables d'environnement - Pool de connexions - Gestion des erreurs de connexion - Log de confirmation | P0 - MUST | S (3h) | US-01.1
US-01.3 | EP-01 Authentification | Phase 1 - MVP | Hachage sécurisé des mots de passe | Développeur | des fonctions de hachage/vérification de mots de passe | stocker les mots de passe de manière sécurisée | - Fonctions hash et compare (bcrypt ou équivalent) - Tests unitaires couvrant les cas normaux et erreurs - Coverage >= 90% | P0 - MUST | XS (2h) | US-01.1
US-01.4 | EP-01 Authentification | Phase 1 - MVP | Génération et validation de tokens (JWT ou équivalent) | Développeur | un système de génération/validation de tokens d'authentification | authentifier les utilisateurs de manière sécurisée et stateless | - Génération access token (courte durée) et refresh token (longue durée) - Validation et extraction des claims (user_id, email, rôle) - Configuration via variables d'environnement - Tests unitaires (token valide, expiré, signature invalide) | P0 - MUST | M (5h) | US-01.1
US-01.5 | EP-01 Authentification | Phase 1 - MVP | Middleware d'authentification | Développeur | un middleware pour protéger les routes authentifiees | bloquer les accès non autorisés | - Extraction et validation du token depuis le header Authorization - Injection du contexte utilisateur (user_id, rôle) - Middleware de vérification de rôle (RequireRole) - Réponse 401/403 avec format standard - Tests d'intégration | P0 - MUST | M (4h) | US-01.4
US-01.6 | EP-01 Authentification | Phase 1 - MVP | API Connexion utilisateur (Login) | Utilisateur | me connecter avec mon email et mot de passe | obtenir un token et accéder à l'application | - POST /api/v1/auth/login - Retourne access_token, refresh_token, infos utilisateur - Erreur 401 si identifiants incorrects - Erreur 400 si champs manquants - Tests d'intégration | P0 - MUST | M (6h) | US-01.5, US-01.3
US-01.7 | EP-01 Authentification | Phase 1 - MVP | API Rafraichir le token d'accès | Utilisateur | rafraichir mon token d'accès quand il expiré | rester connecte sans devoir me reconnecter | - POST /api/v1/auth/refresh - Vérification du refresh token (signature, existence en BDD, non expiré) - Retourne nouveau access_token - Erreur 401 si refresh token invalide/expiré | P0 - MUST | S (3h) | US-01.6
US-01.8 | EP-01 Authentification | Phase 1 - MVP | API Déconnexion | Utilisateur | me deconnecter | révoquer mon refresh token et securiser ma session | - POST /api/v1/auth/logout (route protegee) - Suppression du refresh token en BDD - Test : après logout, le refresh ne fonctionne plus | P1 - SHOULD | XS (2h) | US-01.7
US-02.1 | EP-02 Catalogue Certifications | Phase 1 - MVP | Modèle de données Certification | Développeur | le modèle de données Certification dans le backend | interagir avec la table certifications | - Modèle avec tous les champs : code, name, provider, difficulty, priority, description, exam_duration, passing_score, exam_cost, training_cost, validity, URLs - Relations : Squads (many-to-many), Assignments, Ratings - Validation des types et contraintes | P0 - MUST | S (2h) | US-01.2
US-02.2 | EP-02 Catalogue Certifications | Phase 1 - MVP | API Lister les certifications | Utilisateur authentifie | voir la liste des certifications avec filtres et pagination | consulter le catalogue | - GET /api/v1/certifications (protégé) - Filtres : provider, difficulty, priority, search - Pagination : page, limit (defaut 25) - Tri sur colonnes - Performance < 200ms - Tests d'intégration | P0 - MUST | M (6h) | US-02.1, US-01.5
US-02.3 | EP-02 Catalogue Certifications | Phase 1 - MVP | API Details d'une certification | Utilisateur authentifie | voir les details complets d'une certification | consulter toutes les informations avant de la passer | - GET /api/v1/certifications/:id - Retourne tous les champs + squads associes + note moyenne - Erreur 404 si non trouvee - Tests d'intégration | P0 - MUST | S (3h) | US-02.2
US-02.4 | EP-02 Catalogue Certifications | Phase 1 - MVP | API Créer une certification | Admin ou Training Manager | créer une nouvelle certification dans le catalogue | enrichir l'offre de certifications disponibles | - POST /api/v1/certifications (rôle ADMIN ou TRAINING_MANAGER) - Validation : code unique, enums valides, couts positifs, squad_ids existants - Creation des associations squads - Erreur 409 si code déjà existant - Erreur 403 si rôle insuffisant | P0 - MUST | M (6h) | US-02.3
US-02.5 | EP-02 Catalogue Certifications | Phase 1 - MVP | API Modifier une certification | Admin ou Training Manager | modifier les informations d'une certification existante | corriger ou mettre a jour le catalogue | - PUT /api/v1/certifications/:id (rôle ADMIN ou TRAINING_MANAGER) - Mise a jour des champs et des associations squads - Erreur 404 si non trouvee - Tests d'intégration | P0 - MUST | M (5h) | US-02.4
US-02.6 | EP-02 Catalogue Certifications | Phase 1 - MVP | API Supprimer une certification (soft delete) | Admin ou Training Manager | supprimer une certification obsolete | retirer du catalogue les certifications qui ne sont plus pertinentes | - DELETE /api/v1/certifications/:id (soft delete) - Verifie qu'il n'y a pas d'assignments actifs - Erreur 409 si assignments actifs existent - Erreur 404 si non trouvee | P0 - MUST | S (3h) | US-02.5
US-02.7 | EP-02 Catalogue Certifications | Phase 1 - MVP | Page Catalogue Certifications (Frontend) | Utilisateur | voir la liste des certifications dans une interface moderne | parcourir le catalogue facilement | - Page /certifications avec table (code, nom, provider, difficulté, priorité, cout, note) - Filtres dropdown (provider, difficulté, priorité) - Barre de recherche - Pagination, tri sur colonnes - Badges colores, icones provider - Bouton "Ajouter" visible si Admin/TM - Responsive, loading state, error state | P0 - MUST | L (12h) | US-02.2
US-02.8 | EP-02 Catalogue Certifications | Phase 1 - MVP | Page Details Certification (Frontend) | Utilisateur | voir tous les details d'une certification | decider si je veux la passer | - Page /certifications/:id - Sections : infos generales, details examen, formation, validité, squads, note moyenne - Boutons Editer/Supprimer si Admin/TM - Breadcrumbs, responsive | P0 - MUST | M (8h) | US-02.3
US-02.9 | EP-02 Catalogue Certifications | Phase 1 - MVP | Formulaire Créer/Editer Certification (Frontend) | Admin ou Training Manager | un formulaire pour créer ou editer une certification | gérer le catalogue depuis l'interface | - Modal avec tous les champs (code, nom, provider, difficulté, priorité, description, durée examen, score passage, couts, validité, URLs, squads) - Validation frontend (format code, couts positifs, URLs valides) - Multi-select squads avec chips - Notifications succès/erreur | P0 - MUST | L (10h) | US-02.4, US-02.5
US-02.10 | EP-02 Catalogue Certifications | Phase 1 - MVP | Dialog Confirmation Suppression (Frontend) | Admin ou Training Manager | une confirmation avant de supprimer une certification | eviter les suppressions accidentelles | - Dialog avec message d'avertissement - Bouton desactive si assignments actifs - Notification succès/erreur après suppression | P0 - MUST | S (3h) | US-02.6
US-02.11 | EP-02 Catalogue Certifications | Phase 1 - MVP | Tests E2E - Parcours Certifications | QA | des tests E2E pour le module certifications | garantir le bon fonctionnement du parcours complet | - Scenarios : consulter catalogue, filtrer, créer (admin), editer, supprimer - Tous les tests passent | P1 - SHOULD | M (6h) | US-02.10
US-02.12 | EP-02 Catalogue Certifications | Phase 1 - MVP | Documentation API Certifications (Swagger/OpenAPI) | Développeur | une documentation interactive de l'API certifications | faciliter l'intégration et les tests | - Documentation OpenAPI pour tous les endpoints certifications - Schemas, exemples, error responses - Interface Swagger UI accessible | P1 - SHOULD | S (4h) | US-02.6
US-03.1 | EP-03 Catalogue Formations | Phase 1 - MVP | Modèle de données Formation | Développeur | le modèle de données Formation (Training) dans le backend | gérer les formations non-certifiantes | - Modèle avec champs : title, type (Udemy, interne, externe), provider, priority, description, duration_hours, language, cost, url - Relations : Squads (many-to-many), Assignments | P0 - MUST | S (2h) | US-02.1
US-03.2 | EP-03 Catalogue Formations | Phase 1 - MVP | API CRUD Formations (même pattern que Certifications) | Utilisateur authentifie / Admin / Training Manager | les mêmes operations CRUD pour les formations que pour les certifications | gérer le catalogue de formations de manière coherente | - GET /api/v1/trainings (liste + filtres + pagination) - GET /api/v1/trainings/:id (details) - POST /api/v1/trainings (creation, rôle requis) - PUT /api/v1/trainings/:id (modification) - DELETE /api/v1/trainings/:id (soft delete) - Memes patterns de validation et erreurs que certifications | P0 - MUST | L (16h) | US-03.1, US-02.6
US-03.3 | EP-03 Catalogue Formations | Phase 1 - MVP | Pages Frontend Formations (même pattern que Certifications) | Utilisateur | les mêmes pages pour les formations que pour les certifications | naviguer dans le catalogue de formations | - Page /trainings (liste avec filtres) - Page /trainings/:id (details) - Modal créer/editer formation - Dialog suppression - Champs spécifiques : platform, duration_hours, instructor, enrollment_url | P0 - MUST | L (16h) | US-03.2, US-02.9
US-04.1 | EP-04 Gestion Utilisateurs | Phase 1.5 | API Lister les utilisateurs (avec sécurité données) | Utilisateur authentifie | voir la liste des utilisateurs selon mes permissions | consulter mes collègues ou collaborateurs | - GET /api/v1/users (protégé avec sécurité au niveau données) - Admin voit tous les users, Career Manager voit ses collaborateurs, Collaborateur voit seulement lui-même - Filtres : rôle, squad, status, search - Pagination | P1 - SHOULD | M (6h) | US-01.5
US-04.2 | EP-04 Gestion Utilisateurs | Phase 1.5 | API Créer un utilisateur | Admin | créer un nouvel utilisateur dans le système | ajouter des collaborateurs | - POST /api/v1/users (rôle ADMIN) - Validation : email unique, password fort, rôle valide, squad existe - Password hashe avant stockage - Email de bienvenue (optionnel) | P1 - SHOULD | M (5h) | US-04.1
US-04.3 | EP-04 Gestion Utilisateurs | Phase 1.5 | API Modifier un utilisateur | Admin ou l'utilisateur lui-même | modifier les informations d'un utilisateur | corriger ou mettre a jour les profils | - PUT /api/v1/users/:id - Admin peut tout modifier, utilisateur peut modifier nom/prenom/telephone - Interdiction de modifier son propre rôle | P1 - SHOULD | M (5h) | US-04.2
US-04.4 | EP-04 Gestion Utilisateurs | Phase 1.5 | API Desactiver un utilisateur (soft delete) | Admin | desactiver un utilisateur | le retirer du système sans perdre l'historique | - DELETE /api/v1/users/:id (soft delete ou status INACTIVE) - Revocation des refresh tokens - Warning si assignments actifs | P1 - SHOULD | S (3h) | US-04.3
US-04.5 | EP-04 Gestion Utilisateurs | Phase 1.5 | API Changer le mot de passe | Utilisateur authentifie | changer mon mot de passe | securiser mon compte | - POST /api/v1/users/change-password - Vérification ancien mot de passe - Validation nouveau mot de passe - Revocation de tous les refresh tokens | P1 - SHOULD | S (3h) | US-04.3
US-04.6 | EP-04 Gestion Utilisateurs | Phase 1.5 | API Assigner un collaborateur a un Career Manager | Admin | assigner un collaborateur a un ou plusieurs Career Managers | définir la hiérarchie de gestion | - POST /api/v1/manager-assignments - Validation : manager doit avoir rôle CAREER_MANAGER, collaborateur rôle COLLABORATOR - Pas de doublon - Erreur 409 si déjà assigne | P1 - SHOULD | M (5h) | US-04.2
US-04.7 | EP-04 Gestion Utilisateurs | Phase 1.5 | API Retirer un assignment Career Manager | Admin | retirer un collaborateur d'un Career Manager | reorganiser la hiérarchie | - DELETE /api/v1/manager-assignments/:id - Suppression de l'association | P1 - SHOULD | XS (2h) | US-04.6
US-04.8 | EP-04 Gestion Utilisateurs | Phase 1.5 | Page Gestion Utilisateurs (Frontend) | Admin | une page pour gérer tous les utilisateurs | administrer les comptes depuis l'interface | - Page /users (accès ADMIN uniquement) - Table avec colonnes : email, nom, rôle, squad, statut - Filtres, recherche, pagination - Boutons ajouter/editer/desactiver - Badges colores pour rôles et statuts | P1 - SHOULD | L (12h) | US-04.1
US-04.9 | EP-04 Gestion Utilisateurs | Phase 1.5 | Formulaire Créer/Editer Utilisateur (Frontend) | Admin | un formulaire pour créer/editer un utilisateur | gérer les comptes depuis l'interface | - Modal avec champs : email, mot de passe, prenom, nom, telephone, rôle, squad, statut, date embauche - Validation (email, password strength, squad obligatoire si collaborateur) - Force meter mot de passe | P1 - SHOULD | L (10h) | US-04.2, US-04.3
US-04.10 | EP-04 Gestion Utilisateurs | Phase 1.5 | Page Gestion Hiérarchie Career Managers (Frontend) | Admin | gérer les associations Career Manager / Collaborateurs | définir qui gère qui de manière visuelle | - Page /hierarchy - Liste des Career Managers avec nombre de collaborateurs - Modal pour ajouter/retirer des collaborateurs - Autocomplete pour rechercher les collaborateurs | P1 - SHOULD | L (10h) | US-04.6, US-04.7
US-05.1 | EP-05 Career Management | Phase 2 | Modèle de données Assignment | Développeur | le modèle de données Assignment (table unifiee certifications + formations) | gérer les affectations de certifications et formations aux collaborateurs | - Modèle polymorphique : item_type (CERTIFICATION ou TRAINING) - Statuts differencies selon le type - Relations : User, AssignedBy, Certification, Training, Certificate - Contrainte : un seul type rempli | P1 - SHOULD | S (3h) | US-02.1, US-03.1
US-05.2 | EP-05 Career Management | Phase 2 | API Créer un assignment | Career Manager ou Admin | assigner une certification ou formation a un collaborateur | planifier son parcours de développement | - POST /api/v1/assignments (protégé par authentification + sécurité données) - Career Manager ne peut assigner qu'a ses collaborateurs - Statut initial : PENDING_APPROVAL - Creation notification pour le collaborateur - Validation : user existe, item existe, pas de doublon | P1 - SHOULD | L (8h) | US-05.1, US-04.6
US-05.3 | EP-05 Career Management | Phase 2 | API Lister les assignments (avec sécurité données) | Utilisateur authentifie | voir mes assignments ou ceux de mes collaborateurs | suivre le parcours de formation | - GET /api/v1/assignments (protégé) - Collaborateur voit ses assignments, Career Manager voit ceux de ses collaborateurs, Admin voit tout - Filtres : user_id, item_type, status, priority | P1 - SHOULD | M (6h) | US-05.2
US-05.4 | EP-05 Career Management | Phase 2 | API Mettre a jour le statut d'un assignment | Collaborateur ou Career Manager | mettre a jour le statut d'un assignment | refleter la progression | - PUT /api/v1/assignments/:id - Validation des transitions de workflow (certification: 9 états, formation: 6 états) - Erreur 400 si transition invalide - Creation audit log - Notification si transition importante | P1 - SHOULD | M (6h) | US-05.3
US-05.5 | EP-05 Career Management | Phase 2 | Page Mes Assignments - vue Collaborateur (Frontend) | Collaborateur | voir mes certifications et formations assignees | suivre mon parcours de développement | - Page /my-assignments - Onglets Certifications / Formations - Badges colores par statut - Boutons d'action (accepter, refuser, commencer, terminer) - Progress bar, warning si date cible proche | P1 - SHOULD | L (12h) | US-05.3
US-05.6 | EP-05 Career Management | Phase 2 | Page Gérer Assignments - vue Career Manager (Frontend) | Career Manager | gérer les assignments de mes collaborateurs | piloter leur développement professionnel | - Page /manage-assignments - Filtres par collaborateur, type, statut, priorité - Bouton assigner certification/formation - Vue groupee par collaborateur - Export Excel | P1 - SHOULD | L (12h) | US-05.3
US-05.7 | EP-05 Career Management | Phase 2 | Modal Assigner Certification/Formation (Frontend) | Career Manager | assigner une certification ou formation a un collaborateur depuis l'interface | planifier le parcours de manière intuitive | - Modal avec champs : collaborateur (autocomplete), type, certification/formation (autocomplete), priorité, date cible, notes - Preview de l'item sélectionne - Validation frontend | P1 - SHOULD | M (8h) | US-05.2
US-06.1 | EP-06 Upload Certificats | Phase 2 | API Upload Certificat (PDF) | Collaborateur | uploader mon certificat PDF | prouver que j'ai complété la certification | - POST /api/v1/assignments/:id/upload-certificate (multipart) - Validation : type PDF, taille max 5MB, assignment appartient au user - Stockage local (MVP) - Creation entree dans table certificates | P2 - COULD | M (8h) | US-05.4
US-06.2 | EP-06 Upload Certificats | Phase 2 | API Telecharger un certificat | Utilisateur autorisé | télécharger un certificat | consulter la preuve de certification | - GET /api/v1/certificates/:id/download - Sécurité : proprietaire, son Career Manager, Admin/TM - Serve fichier PDF avec headers corrects | P2 - COULD | S (3h) | US-06.1
US-07.1 | EP-07 Notifications | Phase 2 | Service Notification Email | Système | envoyer des emails de notification | informer les utilisateurs des événements importants | - Intégration service email (SendGrid ou autre) - Templates : assignment créé, deadline proche, bienvenue - Gestion erreurs avec retry - Logs envoi | P2 - COULD | M (6h) | US-05.2
US-07.2 | EP-07 Notifications | Phase 2 | Notifications In-App | Système | créer des notifications in-app | alerter les utilisateurs dans l'interface | - Creation automatique lors des événements clés - Types : assignment créé/accepté/rejeté, deadline proche, certificat uploadé - Stockage dans table notifications | P2 - COULD | S (4h) | US-07.1
US-07.3 | EP-07 Notifications | Phase 2 | API et Frontend Notifications | Utilisateur | voir mes notifications dans l'interface | etre informe des événements importants | - GET /api/v1/notifications (mes notifications) - PUT /api/v1/notifications/:id/read (marquer comme lue) - Icone cloche dans la navbar avec badge non lues - Dropdown avec les 5 dernières - Clic sur notification : marque comme lue + navigation | P2 - COULD | L (11h) | US-07.2
US-08.1 | EP-08 Ratings & Reviews | Phase 2+ | API Noter une certification | Collaborateur ayant complété une certification | noter et commenter la certification | aider mes collègues à choisir les bonnes certifications | - POST /api/v1/certifications/:id/ratings - Champs : rating (1-5), commentaire, qualité matériaux, difficulté, utilité, recommandation - Vérification : user a complété la certification - Mise a jour automatique de la note moyenne | P2 - COULD | M (8h) | US-05.4
US-08.2 | EP-08 Ratings & Reviews | Phase 2+ | API et Frontend Affichage des avis | Utilisateur | voir les avis des certifications | prendre une décision éclairée | - GET /api/v1/certifications/:id/ratings - Affichage dans page details certification - Stars + commentaires - Moderation : signaler avis inapproprié | P2 - COULD | M (8h) | US-08.1
US-TX.1 | Transversal | Phase 1 - MVP | Migration des données Excel vers BDD | Admin | importer les 53 certifications depuis l'Excel vers la base de données | démarrer avec les données réelles de production | - Script de migration lisant l'Excel V9 - Import des 53 certifications avec toutes les métadonnées - Import des 5 squads et associations - Import des liens Udemy vérifiés - Vérification post-import : toutes les données présentés | P0 - MUST | M (6h) | US-00.5
US-TX.2 | Transversal | Phase 1 - MVP | Tableau de bord (Dashboard) | Admin ou Training Manager | un tableau de bord avec les statistiques clés | avoir une vue d'ensemble rapide | - Page /dashboard - Cartes : nombre total certifications, formations, utilisateurs, squads - Graphique : certifications par provider (pie chart) - Graphique : certifications par squad (bar chart) - Graphique : repartition par difficulté - Responsive | P1 - SHOULD | L (10h) | US-02.2, US-03.2
US-TX.3 | Transversal | Phase 1 - MVP | Page Login (Frontend) | Utilisateur | une page de connexion professionnelle | me connecter à l'application | - Page /login avec formulaire email + password - Logo Devoteam - Gestion erreurs (identifiants incorrects) - Redirection vers dashboard après login - Stockage token (localStorage ou cookie sécurisé) | P0 - MUST | M (6h) | US-01.6
US-TX.4 | Transversal | Phase 1 - MVP | Layout principal (Navbar + Sidebar) | Utilisateur | une navigation claire et professionnelle | accéder facilement a toutes les sections | - Navbar : logo, nom utilisateur, rôle, bouton déconnexion - Sidebar : liens navigation (Dashboard, Certifications, Formations, Utilisateurs si Admin) - Menu adaptatif selon le rôle - Responsive (burger menu sur mobile) | P0 - MUST | M (8h) | US-TX.3

## Resume par Epic
Epic | Phase | Nb Stories | Effort estimé | Priorité dominante | Description
EP-00 Infrastructure | Phase 0 | 6 | ~35h | P0 - MUST | Setup repo, environnement dev, migrations SQL, sécurité données, seed data, CI/CD
EP-01 Authentification | Phase 1 - MVP | 8 | ~29h | P0 - MUST | Structure backend, connexion DB, JWT, middleware auth, login/refresh/logout
EP-02 Catalogue Certifications | Phase 1 - MVP | 12 | ~64h | P0 - MUST | CRUD API + Frontend pour les 53 certifications, filtres, pagination, documentation API
EP-03 Catalogue Formations | Phase 1 - MVP | 3 | ~34h | P0 - MUST | CRUD API + Frontend pour les formations non-certifiantes (même pattern que EP-02)
EP-04 Gestion Utilisateurs | Phase 1.5 | 10 | ~51h | P1 - SHOULD | CRUD utilisateurs, hiérarchie Career Manager/Collaborateur, page admin
EP-05 Career Management | Phase 2 | 7 | ~55h | P1 - SHOULD | Assignments certifications/formations, workflow statuts, pages collaborateur/manager
EP-06 Upload Certificats | Phase 2 | 2 | ~11h | P2 - COULD | Upload PDF, téléchargement sécurisé, stockage local MVP
EP-07 Notifications | Phase 2 | 3 | ~21h | P2 - COULD | Emails, notifications in-app, icone cloche navbar
EP-08 Ratings & Reviews | Phase 2+ | 2 | ~16h | P2 - COULD | Notation certifications, avis, moderation
Transversal | Phase 1 - MVP | 4 | ~30h | P0 - MUST | Migration Excel, dashboard, page login, layout principal

## Notes
NOTES IMPORTANTES POUR LE STAGIAIRE
1. LIBERTÉ TECHNOLOGIQUE
Les User Stories sont rédigées de manière technologie-agnostique. Les références a Go, React, GORM, etc. dans les documents de référence (PRD/DAT) sont des suggestions. Vous etes libre de choisir le stack que vous jugez le plus pertinent, à condition de justifier vos choix.
2. REVUE CRITIQUE ATTENDUE
Ce backlog est un point de départ. Vous etes invité(e) à :
- Challenger la pertinence des User Stories
- Proposer des réorganisations ou simplifications
- Identifier les stories qui pourraient etre fusionnées ou découpées
- Reprioriser selon votre compréhension du projet
- Ajouter des stories manquantes que vous identifiez
3. SCOPE REALISTE
Le scope Phase 0 + Phase 1 (MVP) est l'objectif minimum du stage. Les phases 1.5, 2 et 2+ sont des extensions a réaliser si le temps le permet. La qualité prime sur la quantite : un MVP solide et bien teste est preferable a un projet complet mais fragile.
4. CRITERES D'ACCEPTATION
Les critères listes sont des guidelines, pas des spécifications figées. Adaptez-les selon votre stack technique et votre approche. L'important est que la fonctionnalité soit couverte et testee.
5. METHODOLOGIE
Travaillez en sprints de 2 semaines. Chaque sprint devrait livrer un increment fonctionnel et testable. Faites des demos régulières a votre encadrant.